АДМИНИСТРАЦИЯ

АТЮРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Сводный отчет

об эффективности   реализации 
муниципальных программ Атюрьевского муниципального района 

Республики Мордовия  
за  2017 год
[image: image1.jpg]34 815073273
ad

3 o160 264





с. Атюрьево, 2018 год
Муниципальные программы и программный бюджет являются инструментами в системе муниципального управления, при помощи которых становится возможным оценивать использование бюджетных средств, с точки зрения результативности  и эффективности.
В соответствии с постановлением администрации Атюрьевского муниципального района  № 209 от  28 июня 2017 года «Об утверждении перечня муниципальных программ, предлагаемых к разработке и реализации в 2018 году на территории Атюрьевского муниципального района РМ»   в 2017 году в  муниципальном районе действовали следующие муниципальные программы:
1.Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2020 годы;
2.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атюрьевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»;
3. «Жилище» Атюрьевского муниципального района на 2016-2020 годы, Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Атюрьевского муниципального района на 2016-2020 годы»;
4. «Развитие образования в Атюрьевском муниципальном районе на 2015-2020 годы»;

5. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Атюрьевском муниципальном районе на  2018- 2020 годы»;

6. «Доступная среда»  Атюрьевского муниципального района на 2018-2020 годы;

7.«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - позитивное развитие личности» на 2016-2020 годы;

8.«Развитие физической культуры и спорта в Атюрьевском муниципальном районе на 2017-2020 годы»;

9.«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Атюрьевском  муниципальном районе Республики Мордовия на 2013-2020 годы»;

10.«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атюрьевском муниципальном районе на 2014-2020 годы»;

11.«Развитие муниципальной службы в Атюрьевском муниципальном районе на 2015-2020 годы»;

12. «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Атюрьевского муниципального района на 2017-2021 годы»;

13. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  на 2017-2020 годы»;
     14.«Устойчивое развитие сельских территорий Атюрьевского муниципального района РМ на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
15.«Повышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2022 года»;

16. «Развитие культуры и туризма Атюрьевского муниципального  района на 2018-2020годы»;
17. «Комплексная программа по профилактике правонарушений в Атюрьевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»;

18. «Укрепление общественного порядка и общественной безопасности граждан на территории Атюрьевского муниципального района на 2016-2020 годы»;
      19. «Организация отдыха и оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время на 2018-2020 годы»;
     20. «Развитие автомобильных дорог на 2016-2020 годы».
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Атюрьевского муниципального района  № 111 от  18.03.2015 года «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Атюрьевского муниципального района РМ», на основании данных финансового управления администрации, отчетов ответственных исполнителей  муниципальных программ за отчетный период.        Ответственными исполнителями и координаторами муниципальных программ являются структурные подразделения администрации Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия.
Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия    на 2015-2020 годы

Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Атюрьевского муниципального района РМ принята решением сессии Совета депутатов Атюрьевского муниципального района от 08.09.2017 года №55а. Целью программы является повышение благосостояния жителей Атюрьевского муниципального района, обеспечение комплексности решения проблем экономического и социального развития, проведение активной инновационной и инвестиционной политики, увеличение доходов бюджета и рациональной их расходования. 

Экономика района сочетает агропромышленный и промышленный секторы. В структуре материального производства роль агропромышленного комплекса значительно превышает значение промышленного сектора. Агропромышленный сектор специализируется на производстве зерна, мяса и молока. В растениеводстве ведущая роль принадлежит зерновому хозяйству. За 2017 год валовой сбор зерна по району 28,4 тыс. тонн, это на 28,5% выше уровня прошлого года.  
Сельскохозяйственное производство играет важную роль в экономике района. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2017 г. составила 177,3 млн. руб. из нее по отрасли «растениеводство» - 54,8 млн. руб., «животноводство» - 122,5 млн. руб. Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, дающей 69% выручки от реализации продукции сельского хозяйства района.

По данным официальной статистики промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 9,3 млн. руб. Производство среди промышленных предприятий района занимает МУП «Атюрьевоэлектротеплосеть» – 96,8%.  
Инженерная инфраструктура Атюрьевского муниципального района достаточно развита и представлена системой водоснабжения, газификации, электрификации и сетью автомобильных дорог.

 Из 80 мероприятий программы,  предусмотренных к выполнению в 2017 году, выполнено 42 мероприятия. Недостаточность финансовых средств не позволила выполнить мероприятия в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий программы – 53,7 %.

Оценка эффективности использования средств – 61,5 %.
Уровень эффективности реализации программы составил 60,4 % (удовлетворительный уровень эффективности).
Районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атюрьевском муниципальном районе                                      на 2016-2020 годы»
В рамках Программы в 2017 году выполнены следующие мероприятия:

- теплогидроизоляция участка т.трассы от Ледового дворца до Школы №1
-реконструкции т/трассы от колодца №2 до здания поликлиники: теплогидроизоляция участка Административного здании больницы;
- реконструкция теплотрассы школа №1 до здании военкомата;
- приобретение и замена сетевого насоса ДАВ-7.5 кВт; 

- диспетчеризация котельной детский сад (вывод сигналов на диагностический пункт)

Установка АСДР «Комплексон-6» для подпитки, в комплекте.

      Степень реализации основных мероприятий программы - 60,0 %.

Оценка эффективности использования средств – 60 %.
Уровень эффективности реализации программы составил 61,28 % (удовлетворительный уровень эффективности).

Муниципальная целевая программа «Жилище» Атюрьевского муниципального района на 2016-2020 годы, районная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Атюрьевского муниципального района на 2016-2020 годы»

В районе активно введется строительство и ввод жилья за счет всех источников финансирования. В муниципальном районе успешно реализовывалась республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Атюрьевском сельском поселении Атюрьевского муниципального района Республике Мордовия на 2016-2020 годы». За годы реализации программы улучшили свои жилищные условия 19 семей. 
За счет государственной поддержки улучшили свои жилищные условия 2 молодые семьи. Общая сумма социальных выплат составила 1682,6 тыс. руб. Из них за счет федерального бюджета- 574 тыс. руб., республиканский бюджет  - 1060,8 тыс. руб., местный бюджет- 48,1  тыс. руб.  Свою очередь на улучшение жилищных условий ждут  11 молодых семей.
В 2017 году по программе было построено ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ -0,4кВ КТП-10/0,4кВ, для электроснабжения земельных участков, выделенных под жилищное строительство по ул. Павла Ивановича Девятаева, улице №2 и улице №3 в с. Атюрьево Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия» (первая очередь строительства)- стоимость-5 053,646 тыс. руб.. 

Степень реализации основных мероприятий программы - 100,0 %.
Оценка эффективности использования средств – 100 %.
Уровень эффективности реализации программы составил 101,4 % (удовлетворительный уровень эффективности).

Муниципальная программа «Развитие образования в Атюрьевском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

В настоящее время в муниципалитете обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее развития.  Система образования района включает в себя 14 образовательных учреждений с контингентом обучающихся и воспитанников.

Из них:

11 муниципальных учреждений общего образования - 6 средних, 5 основных школ, насчитывается 834 учащихся или 92 класса–комплекта; 

3 образовательных учреждения,  реализующих программы дошкольного образования. Активно развиваются вариативные формы дошкольного образования: группы кратковременного пребывания, консультативные пункты. В десяти школах района созданы 10 групп кратковременного пребывания с общим контингентом 108 детей. Всего охвачено дошкольным образованием 283 ребенка.

 Все учреждения общего образования имеют лицензии на право образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации.

2 учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Атюрьевский дом детского творчества» и МБУ ДО «Атюрьевская детско-юношеская спортивная школа», в которых занимались 872 воспитанника в возрасте от 5 до 18 лет. Учреждения имеют лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, полностью укомплектованы педагогическими кадрами.

В районе продолжается объединение классов-комплектов в базовых школах, увеличение количества школьных маршрутов, в связи, с чем требуется дополнительно автотранспорт для школьных перевозок. Подвоз детей организован в 7 школах, с охватом 161 ребенок. На школьных перевозках задействовано 8 автобусов.

В общеобразовательных учреждениях на 1 компьютер приходится 4,7 учащихся. Во всех школах в практику работы введена АИС (автоматизированная информационная система) «Сетевой город. Образование».

В ходе модернизации общего образования значительно улучшены инфраструктура, материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Одним из приоритетных направлений в системе образования района является укрепление учебно-материальной базы, создание современной инфраструктуры, информационной и здоровье сберегающей среды в школах.

Все начальные классы оснащены современным оборудованием, в основном на уровне минимальной и базовой комплектации. В соответствии с требованиями полностью обеспечены бесплатными комплектами учебников все учащиеся. 

На 100 %  общеобразовательные учреждения обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Большая работа проводится по повышению квалификации и аттестации педагогических работников.  

  В этом году призерами регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников по общеобразовательным предметам стали 2 ученика, а межрегиональной олимпиаде по мордовскому языку и литературе в этом году стали 6 учащихся, из них 2 победителя и 4 призер. И в региональной олимпиаде школьников по мокшанскому языку призерами стали 2 учащихся.

Учащиеся общеобразовательных учреждений нашего района активно участвовали в различных межрегиональных и региональных конкурсах научно-исследовательских и творческих работ, где занимали призовые места. 

 В республиканском отборочном туре Московского Международного Форума «Одаренные Дети - будущее России» - 1 победитель, в 4-м республиканском открытом литературном фестивале посвященный юбилеям поэтов шестидесятников – 1 победитель, 2 призера, в межрегиональной конференции «Историко-культурное и природное наследие родного края»- 4 призера, в Республиканских соревнованиях по бегу на призы Героя Социалистического труда Маресиной Н.С. заняли 1 место и т.д.

В районе определено приоритетное направление развития муниципальной системы общего образования – это создание новых моделей образования с активным использованием современных образовательных технологий, в целях обеспечения равного доступа к качественным образовательным ресурсам, эффективной концентрации ресурсов. 

Степень реализации основных мероприятий программы – 82,35 %.

Оценка эффективности использования средств – 77,66 %.

Уровень эффективности реализации программы составил 79,31 % (эффективная).

Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Атюрьевском муниципальном районе                  на  2018- 2020 годы»
Реализация государственной политики по поддержке и развитию предпринимательства в Атюрьевском муниципальном районе  осуществлялась с помощью муниципальной целевой  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Атюрьевском муниципальном районе на 2018-2020 годы». Основная цель программы - обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства, направленного на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании, выражающееся в росте численности занятых, объеме производства, увеличении налоговых поступлений в бюджет. 
На территории муниципального района осуществляют деятельность 129 субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей 98). Число субъектов малого и среднего предпринимательства  в расчете на 10 тысяч человек населения в 2016 году составило 178 единицы. 
 Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки. Реестр размещен на официальном сайте администрации района. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства активно участвуют в жизни муниципального образования, выступая спонсорами и меценатами, принимают участие в выставках и ярмарках, конкурсах.    

В 2017 году администрацией проводилась работа  по  привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в выставках и ярмарках на территории района и Республики Мордовия. 

Ежегодно субъекты малого и среднего предпринимательства принимают участие в  республиканском конкурсе, приуроченном к празднованию Дня предпринимателя. 
Финансирование программы в 2017 году не проводилось.
Степень реализации основных мероприятий программы – 72,7 %.
Оценку эффективности использования средств и  уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования.

Районная программа «Доступная среда»  Атюрьевского муниципального района на 2014-2020 годы

Основной целью программы является обеспечение беспрепятственного доступа детей-инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Атюрьевском муниципальном районе РМ.

В рамках программы "Доступная среда", согласно проектно-сметной документации, было выделено для МБОУ "Атюрьевская СОШ №1" и МБОУ "Курташкинская СОШ"  для приобретения специализированного оборудования и программного обеспечения для организации коррекционной работы и обучения детей с ограниченными возможностями денежные средства на общую сумму 1692,56 тыс. руб.                                                

Для укрепления материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом, установку пандусов МБОУ "Атюрьевская СОШ №1" и МБОУ "Курташкинская СОШ" было выделено из республиканского бюджета 729,858 тыс. руб.   и 17,443 тыс. руб. из местного бюджета.    

На установку пандусов из местного бюджета для МБОУ "Новочадовская СОШ" и МБОУ "Усть - Рахмановская СОШ"  было выделено 107,1 тыс. руб.                                                                                 Для приобретения оборудования МБОУ "Атюрьевская СОШ №1", МБОУ "Атюрьевская СОШ №2" и МБОУ "Курташкинская СОШ" было выделено из республиканского бюджета 15,672 тыс. руб.

Степень реализации основных мероприятий программы - 100 %.

Оценка эффективности использования средств – 94,6 %.

Уровень эффективности реализации программы составил 91,9 % (эффективная).

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - позитивное развитие личности»

 на 2016-2020 годы

Данная программа направлена на комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной реабилитации в современном обществе; создание системы социальных, правовых, психолого-педагогических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних на территории Атюрьевского муниципального района.

По состоянию на 2017 год в районе проживает 1450 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет. На территории района создана адаптивная модель образовательной среды и  воспитательного пространства.

В 2017 году несовершеннолетними совершено 2 преступления, в 2016 году - 0, т.е. усматривается рост подростковой преступности.

Основная часть совершенных несовершеннолетними преступлений носят имущественный характер-это кражи. Нет преступлений совершенных в группе. Увеличилось количество преступлений совершенных подростками в возрасте до 14 лет.

Степень реализации основных мероприятий программы - 100 %.

Оценку эффективности использования средств рассчитать невозможно из-за отсутствия финансирования.

Уровень эффективности реализации  программы рассчитать невозможно по причине отсутствия индикаторов.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Атюрьевском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

В целях развития и популяризации физической культуры и спорта в Атюрьевском муниципальном районе РМ была утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Атюрьевском муниципальном районе на 2017-2020 годы».
На 2017 год для реализации мероприятий Программы было запланировано финансирование в размере 69,8 тыс. руб., исполнение за отчетный год составило 265,8 тыс. руб. (380,8 %), в том числе: местный бюджет 65,8 тыс. руб.; республиканский бюджет составило 200 тыс.руб.
По итогам  Республиканского конкурса на лучшую постановку физическо-массового  оздоровления населения Атюрьевское ДЮСШ занимала  2 место, был получен грант в размере 200,0 тыс. рублей. На сумму гранта  приобретен спортивный инвентарь. Денежные средства были выделены на проведение спортивных мероприятий по видам спорта. Денежных средств на строительство новых объектов спорта  программой не предусмотрено. 
Основные показатели Программы:

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  составила в 2017 году 46.3%;

-доля учащихся и студентов,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в  общей численности учащихся и студентов, составила 71%. 
Показатели увеличены, что связано с введением норм сдачи ВФСК «ГТО» для детей и взрослого населения. 

Степень реализации основных мероприятий программы – 50 %.
Оценка эффективности использования средств – 50 %.
Уровень эффективности реализации программы составил 50 % (удовлетворительный уровень эффективности).

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Атюрьевском  муниципальном районе Республики Мордовия на 2013-2020 годы»

В  2017 году в рамках программы  во всех категориях хозяйств  было  произведено  25410 тонн зерна в весе после доработки (98,8% к уровню прошлого года),  96,0  тонн мяса (70 % к уровню прошлого года) и  6070 тонн молока (107 % к уровню прошлого года). 

Анализ выполнения мероприятий показывает, что из 14   запланированных мероприятий выполнено  10. В целом реализация программы способствует устойчивому развитию сельского хозяйства Атюрьевского района и осуществляется по 5 подпрограммам.  Выполнены предусмотренные программой мероприятия своевременной диагностики и профилактические вакцинации животных позволили достичь устойчивого эпизоотического благополучия района. По результатам 2017 года осуществил свою деятельность 1 начинающий фермер. В районе сохранность маточного поголовья составляет 95%. Доля площади посевов новых сортов в общей площади семенных посевов не достигла запланированного уровня. 

-по производству мяса КРС - с отсутствием перерабатывающих предприятий готовых принять скот, в результате увеличилась реализация мяса населению (данный вид продаж не включается в производство).

Степень реализации основных мероприятий программы – 66,7 %.

Оценка эффективности использования средств – 66,7 %.

Уровень эффективности реализации программы составил 58,3 % (удовлетворительный уровень эффективности).

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атюрьевском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

По данным последней переписи населения на территории Атюрьевского  муниципального района проживает 90,3%-мордва-мокша, 5,4 %- татары,      3,9 %-русские и 0,4% прочие национальности. 

Главными приоритетами районной муниципальной программы являются упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Атюрьевского муниципального района. Программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атюрьевском муниципальном районе» предусматривала проведение 34 мероприятий, фактически выполнено 20 мероприятий. Недостаток средств районного бюджета не позволил выполнить мероприятия в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий программы – 58,8 %.

Оценку эффективности использования средств и  уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования.

Районная программа «Развитие муниципальной службы в Атюрьевском муниципальном районе на 2015-2020 годы»
Одним из основных условий поступательного развития местного самоуправления является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.

          В целях совершенствования системы муниципальной службы и повышения результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих  постановлением администрации Атюрьевского муниципального района от 22.12.2014 года № 412 была утверждена программа  "Развитие муниципальной службы в Атюрьевском муниципальном районе на 2015 - 2018 годы". Постановление администрации Атюрьевского муниципального района от 30.12.2016 года  №539 утверждена программа «Развитие муниципальной службы в Атюрьевском муниципальном районе на 2015-2020 годы» в новой редакции.

В рамках выполнения мероприятий программы проведена и проводится следующая работа: численность муниципальных служащих в Атюрьевском муниципальном районе в 2017 году составила 36 человека. Ведется реестр муниципальных служащих, который постоянно актуализируется. Ежегодно формируется кадровый резерв, проводится аттестация муниципальных служащих, организуются повышение квалификации служащих. Кадровый резерв на должности муниципальной службы сформирован в количестве 10 человек. Последняя аттестация проведена в 2017 году, аттестовано 5 служащих. В 2017 году 2 муниципальных служащих были направлены на профессиональную подготовку, повышение квалификации прошли 9 муниципальных служащих и 10 муниципальных служащих, прошедших обучение в системе непрерывного обучения. Основные мероприятия районной программы выполнены полностью.
Степень реализации  основных мероприятий программы – 60,0 %.
Оценка эффективности использования средств – 130,4 %.
Уровень эффективности реализации программы составил 115,8 % (высокоэффективная).
	Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Атюрьевского муниципального района на 2017-2021 годы»


	[image: image2.png]


 [image: image3.png]


 [image: image4.jpg]STOP

KOPPYNuUuaA







Все муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Атюрьевского муниципального района в сфере противодействия коррупции приведены в соответствие с федеральным законодательством.

Проекты решений и принятые органами местного самоуправления муниципальные правовые акты  направляются для проведения антикоррупционной экспертизы в прокуратуру района, а также в Государственный комитет Республики Мордовия по делам юстиции.  
 В районе постоянно проводится работа по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной службы и принимаются меры по предотвращению  и урегулированию конфликта интересов.  Фактов несоблюдения муниципальными служащими, а также лицами, замещающими муниципальные должности, установленных в целях противодействия коррупции обязанностей, запретов, ограничений и требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов не имеется.

В помещениях органов местного самоуправления и структурных подразделениях администрации Атюрьевского муниципального района размещены информационные  стенды, отражающие актуальные вопросы профилактики и противодействия коррупции

Обновление информации на информационных стендах происходит по мере необходимости, информация находится в актуальном состоянии.

 В 2017 году проведено 9 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Атюрьевского муниципального района. 

В конце 2017 года  проводился анализ заявлений и обращений граждан  на предмет наличия информации о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы. Заявлений подобного характера в адрес органов местного самоуправления не поступало.

Степень реализации основных мероприятий программы– 100 %.

Оценку эффективности использования средств и  уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно по причине отсутствия финансирования.

Районная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Атюрьевского муниципального района РМ на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Успешно реализуется на территории сельских поселений программа "Устойчивое развитие сельских территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". В 2017 году в рамках программа с помощью мер государственной поддержки улучшили свои жилищные условия  6  семей специалистов на селе. Строительство домов ведется за счет средств бюджетов всех уровней в размере 70% и не менее 30% собственный, заемных или кредитных средств застройщика. Общая площадь введенного по программе жилья  в 2017 году составила 489,7 кв.м.  По данной программе построена закольцовка газопровода по ул. Московская  до ул. Павла Ивановича  Девятаева  в с Атюрьево Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия протяженность - 0,354 км., стоимость – 265,1тыс. руб.; Строительство газопровода по ул. Дежурова в с.Атюрьево Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия протяженность-0,426 км., стоимость – 359,2 тыс. руб.; Строительство газопровода по ул. Центральная в с.Перевесье  Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия протяженность-0,430 км., стоимость – 327,2 тыс.руб.; «Строительство водопровода по ул. Нагорная, ул. Тукая, ул. Солнечная, в д. Т. Велязьма и ул. Маресиной, ул. Мелиораторов в д. Р. Велязьма Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия протяженность 1,936 км., стоимость-1 593,0 тыс. руб.

Степень реализации основных мероприятий программы – 90,9 %.
Оценка эффективности использования средств – 90,9 %.
Уровень эффективности реализации программы составил 106,2 % (высокоэффективная).

	Целевая программа Атюрьевского муниципального района  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  на 2017-2020 годы»
	[image: image5.png]


 [image: image6.png]


 [image: image7.png]





Целевая программа Атюрьевского муниципального района  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко​тиками и их незаконному обороту на 2017-2020» годы стала основой для межведомственного взаимодействия в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Атюрьевском муниципальном районе. В целях  реализации мероприятий программы ее исполнителями осуществляется мониторинг распространения наркомании, незаконного оборота наркотиков; ведется активная профилактическая работа по предотвращению опасного и несущего потери для общества распространения наркомании; повышается эффективность деятельности учреждений, решающих проблемы наркомании и наркопреступности. 

Несмотря на проводимую всеми заинтересованными учреждениями работу в сфере профилактики и борьбы с наркоманией проблема распространения наркомании остается актуальной для Атюрьевского района, так как на территории  одного из сельских поселении  имеется месторождения конопли, с которым ведется работа по ее ликвидации. 

Физическое развитие человека важно так же, как и его духовное развитие. Спорт стал средством укрепления здоровья людей, пропаганды здорового образа жизни, роста целеустремленности и силы воли молодежи.  

Степень реализации основных мероприятий программы – 25 %.

Оценка эффективности использования средств невозможна по причине отсутствия финансирования.

Уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно из-за отсутствия целевых индикаторов.

Муниципальная программа Атюрьевского муниципального района «Повышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2022 года»
На 2017 год для реализации мероприятий Программы было запланировано финансирование в размере 3761,6 тыс. рублей, исполнение за отчетный год составило 3761,6 тыс. рублей (100%).
Была проведена работа по формированию нормативно-правовой и организационной базы регулирования бюджетных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирования, ориентированного на результат.
В 2017 году продолжились укрепление бюджетной системы района, повышение ее устойчивости и сбалансированности. Бюджет Атюрьевского муниципального района за 2017 год исполнен по доходам в сумме 219781,5 тыс. рублей, или на 97,1% к годовым плановым назначениям, по расходам - в сумме 220398,8 тыс. рублей, или на 96,4%, дефицит бюджета составил 617,3 тыс. рублей. 
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атюрьевского муниципального района за 2017 год исполнен на 100,1% и составил 31101,7  тыс. рублей. 
В 2017 году продолжили постепенный переход к программному бюджету, то есть составление бюджета в «программном формате» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекс Российской Федерации.
Реализация Программы в 2017 году позволила:
1) обеспечить сбалансированность консолидированного бюджета Атюрьевского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) увеличить объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Атюрьевского муниципального района; 
3) определить финансовые условия на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Атюрьевского муниципального района;
4) создать условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Атюрьевского муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества;
5) повысить бюджетную дисциплину органов местного самоуправления;
6) увеличить объем собственных доходных поступлений в бюджеты Атюрьевского муниципального района.
Степень реализации основных мероприятий программы – 92,9 %.
Оценка эффективности использования средств – 92,9 %.
Уровень эффективности реализации программы составил 93,16 % (эффективная).
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» Атюрьевского муниципального  района на 2018-2020 годы
Районная целевая программа «Развитие культуры и туризма Атюрьевского муниципального  района на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации Атюрьевского муниципального района от 22.08.2017 года № 260. Ответственным исполнителем является отдел по культуре администрации Атюрьевского муниципального района, соисполнителями являются учреждения культуры Атюрьевского муниципального района.
На 2017 год для реализации мероприятий Программы было запланировано финансирование в размере  941,7   тыс. руб, реализовано мероприятий на сумму 967,8 тыс.руб.

Денежные средства районного бюджета были направлены на финансовое обеспечение муниципальных услуг в сфере культуры, на участие в Республиканском фестивале народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» и проведение мероприятий, утвержденных в плане общерайонных мероприятий Атюрьевского района, также на приобретение оборудования для РДК .

Основные показатели (индикаторы) результативности программы выполнены. Увеличен показатель уровень удовлетворенности населения  качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры  на 1,3% за счет качественных и разноплановых мероприятий. Увеличен показатель по количеству проведенных концертов на 11.7% за счет проведения дополнительных развлекательных мероприятий. На 39,8 % увеличился процент работников культуры, прошедших  профессиональную переподготовку. Достигнуто соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Мордовия до 90%.
Степень реализации основных мероприятий программы – 88,57%.

Оценка эффективности использования средств – 86,18 %.

Уровень эффективности реализации  программы составил 111,36 % (высокоэффективная).

 «Комплексная программа по профилактике правонарушений в Атюрьевском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 
Проведены мероприятия спортивно - патриотического характера, направленные на профилактику правонарушений на территории района. Проведены  мероприятия по проведению  рейдов и районных операций на территории муниципального района, направленные на профилактику правонарушений среди населения. Проведены мероприятия по предоставлению  социальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы и прибывшим в район. Проведены профилактические мероприятия, направленные  на предупреждение причин и условий совершения  преступлений и правонарушений на территории района в состоянии опьянения, рецидивной, бытовой и уличной преступности. 

Проделана большая работа по организации занятости и отдыха подростков в 2017 году: всего отдохнуло ребят за летний каникулярный период 365 детей, для этого в районе действовало всего 11 пришкольных лагерей и 1 детский оздоровительный лагерь. Организована работа  школьных кружков и секций. Проведено комплексных оздоровительных, физкультурно-массовых и агитационно-пропагандистских мероприятий. Во всех школах района проведены спортивные мероприятия, зональные и районные спортивные конкурсы «Веселые старты». В вечернее время ведется кружковая и секционная работа в спортзалах всех образовательных учреждений.  В 2017 году были проведены комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные и агитационные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. В течение года органами системы профилактики для обучающихся в образовательных учреждениях организовывались семинары, лекции по профилактике употребления наркотиков, спиртных напитков, табачных изделий. Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних была проведена работа, направленная на профилактику и предупреждение правонарушений несовершеннолетних, выявление безнадзорных и беспризорных подростков, групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия, пресечение повторной преступности, алкоголизма и табакокурения в подростковой среде. 

Степень реализации основных мероприятий программы – 71,4 %.

Оценку эффективности использования средств и уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно из-за отсутствия финансирования.

Муниципальная целевая программа «Укрепление общественного порядка и общественной безопасности граждан на территории Атюрьевского муниципального района на 2016-2020 годы»

В 2017 году выполнены мероприятия: проведены рейды по селам района, с посещением клубных учреждений в вечернее время, школ и т.д.; совместно со службой военкомата и ОП№ 15 создана группа по розыску лиц, уклоняющихся от призыва; в  течение года проведены рейды, работал отряд  по охране общественного порядка в местах массового отдыха граждан и территориях детских оздоровительных; в  течение года проводились работы по утилизации опасных остатков химикатов и удобрений; в общеобразовательных учебных заведениях района проведены встречи, семинары, лекции с участием правоохранительных органов района, медицинских работников по профилактике здорового образа жизни, вреде употребления наркотиков, спиртных напитков, курения табака; проведена комплексная профилактическая операция «Подросток» (по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних).

Для повышения эффективности программы на 2018 год и предстоящий период необходимо реализовать все мероприятия, запланированные программой, внести необходимые поправки в программу, актуализировать мероприятия на предстоящий период.
Степень реализации основных мероприятий программы– 62,5 %.
Оценка эффективности использования средств невозможна по причине отсутствия финансирования.
Уровень эффективности реализации программы рассчитать невозможно из-за отсутствия целевых индикаторов программы.

Муниципальная  программа
Атюрьевского муниципального района

Республики Мордовия

"Развитие автомобильных дорог на 2016-2020 годы"
Несмотря на достаточно развитую дорожную сеть Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия, ее качественные характеристики на целом ряде дорог не соответствуют предъявляемым нормативным требованиям. По муниципальной программе были запланированы строительства и реконструкция автомобильных дорог местного значения по Атюрьевскому муниципальному району Республики Мордовия.  В 2017 году были построены автомобильной дороги до кладбища в с. Новочадово Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия- протяженность- 377м, стоимость -943 932,00 руб.;

 строительство автомобильной дороги до кладбища в д. Чудинка Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия - протяженность- 492 м, стоимость -1 018 458,00 руб.;

Ремонт автодороги по ул. Акиняева в с. Атюрьево Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия протяженность- 350 м, стоимость- 1797207 руб.;

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная с примыкающими участками автодороги по ул. Кирова и переулок Больничный  в с. Атюрьево Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия протяженность- 460 м, стоимость -5 440 944,60 руб.;

Ремонт автодороги по ул. Октябрьская в с. Атюрьево Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия протяженность- 312 м, стоимость -1 675 990,00 руб.; Ремонт дорог  д. Дмитриев Усад по ул. Советская, по ул. Заречная, по ул. Чапаева. Стоимость- 82 895,00; Ремонт  дороги  с. Перевесье, ул. Загранная, д. Духонькино.-стоимость- 69 372,00; Ремонт  дороги  с. Кишалы, ул. Верхняя, ул. Новая стоимость- 66 921,00; Ремонт дороги в с. Стрельниково, ул. Ленина стоимость-33763,00.
 Проведена государственная экспертиза проектной документации на сумму 163787,0 руб. На уборку снега было потрачено 462,5тыс. руб.. Общая сумма затраченная на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения по Атюрьевскому муниципальному району 11755814,6 руб..

Муниципальная целевая программа  «Организация отдыха и оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время на 2014-2020 годы»

Целью муниципальной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время на 2014-2020 годы» является создание благоприятных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие, формирование социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка в каникулярное время.
В летний оздоровительный период 2017 года на базе школ в Атюрьевском муниципальном районе функционировали 12 пришкольных лагерей и один детский оздоровительный лагерь:                                                           
-5 пришкольных лагерей с дневным пребыванием -224 детей;
-2 палаточных лагеря- 20 детей;                                    
-1 лагерь активистов для сельских школьников-11 детей;
-1 лагерь активистов дополнительного образования-12 детей;
- 2 лагеря труда и отдыха-50 детей;                 
-профильный лагерь для одаренных детей и подростков - 18 детей;
- детский оздоровительный лагерь "Звездочка"-30 детей.       
Степень реализации основных мероприятий программы – 100 %.

Оценка эффективности использования средств – 100 %.

Уровень эффективности реализации программы составил 84 % (эффективная).
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2017 год

	№

п/п
	Наименование программы
	Степень реализации основных мероприятий, %


	Оценка эффективности использования средств, %


	Степень достижения целевого значения, %


	Уровень эффективности реализации программы

	1.
	«Развитие образования в Атюрьевском муниципальном  районе на 2015-2020 годы»
	82,35
	77,66
	100
	79,4-эффективная

	2.
	«Организация отдыха и оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время на 2018-2020годы»
	100
	100
	84
	84 -эффективная

	3.
	«Доступная среда» Атюрьевского муниципального района на 2018-2020 годы
	100
	94,60
	97,14
	91,9- эффективная

	4.
	«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -позитивное развитие личности» на 2016-2020 годы
	100
	отсутствует финансирование
	нет целевых индикаторов
	рассчитать невозможно

	5.
	«Развитие физической культуры и спорта в Атюрьевском муниципальном районе на 2017-2020 годы»
	50
	50
	99,7
	50- удовлетворительный уровень эффективности

	6.
	«Жилище» Атюрьевского муниципального района на 2016-2020 годы; Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Атюрьевского муниципального района на 2016-2020 годы»
	100
	100
	101,41
	108,41- высокоэффективная

	7.
	"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Атюрьевском муниципальном районе на 2013-2020 годы"
	66,67
	66,67
	87,46
	58,31- удовлетворительный уровень эффективности

	8.
	«Устойчивое развитие сельских территорий Атюрьевского муниципального района РМ  на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
	90,9
	90,9
	116,8
	106,2-высокоэффективная

	9.
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Атюрьевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»
	60
	60
	102,13
	61,28- эффективная

	10.
	«Повышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2022 года»
	92,9
	93,2
	100,32
	93,16-эффективная

	11.
	«Развитие малого и среднего предпринимательства в Атюрьевском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
	72,7
	отсутствует финансирование
	101,8
	невозможно рассчитать из-за отсутствия финансирования

	12.
	«Развитие культуры и туризма Атюрьевского муниципального  района на 2018-2020 годы»
	88,6
	86,18
	129,21
	111,36- высокоэффективная

	13.
	«Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2020 годы»
	53,7
	61,5
	98,2
	60,4- удовлетворительный уровень эффективности

	14.
	«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Атюрьевского муниципального района на 2017-2021 годы»
	100
	отсутствует финансирование
	95,8
	невозможно рассчитать из-за отсутствия финансирования

	15.
	«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Атюрьевском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
	58,82
	отсутствует финансирование
	83,51
	невозможно рассчитать из-за отсутствия финансирования

	16.
	«Комплексная программа по профилактике правонарушений в Атюрьевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»
	71,4
	отсутствует финансирование
	78,8
	невозможно рассчитать из-за отсутствия финансирования

	17.
	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2017-2020 годы»
	25
	отсутствует финансирование
	нет целевых индикаторов
	невозможно рассчитать из-за отсутствия финансирования и индикаторов

	18.
	«Развитие муниципальной службы в Атюрьевском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
	60
	
	77,2
	115,8- высокоэффективная

	19.
	«Укрепление общественного порядка и общественной безопасности граждан на территории Атюрьевского муниципального района на 2016-2020 годы»
	62,5
	отсутствует финансирование
	нет целевых индикаторов
	невозможно рассчитать из-за отсутствия финансирования и индикаторов

	20.
	«Развитие автомобильных дорог на 2016-2020 годы»
	
	
	
	


Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год из 20 муниципальных программ 4 программы имеют высокий уровень эффективности реализации программы (20 %), 6 программ имеют запланированный уровень эффективности реализации программы (30%), 3 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности реализации программы (15%) и по 7 программам рассчитать уровень эффективности реализации программы невозможно из-за отсутствия финансирования и индикаторов (35%).

Начальник отдела экономики и прогнозирования 

администрации Атюрьевского
муниципального района                                                                    А. Ш. Бушара
